МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по технологии возведения зданий и сооружений

на тему:

«ППР на возведение надземной части здания»

Автор проекта__________________Первушкин А.Н

(подпись)

Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»

Обозначение : КП-2069059-270102-050145-2010-ПГС-51

Руководитель проекта_____________Агафонкина Н.В

(подпись)

Проект защищен_____________

(дата)

Оценка__________________

Пенза 2010

Лист

3

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика здания

Настоящий ППР разработан на возведение надземной части здания из сборных железобетонных конструкций. Исходные данные для проектирования:

|  | Высота этажа Пролет Шаг колонн по продольным осям Количество этажей Количество пролетов Количество шагов Расстояние перевозки конструкций | 9,6 м 18 м 12 м 1 3 13 18 км |
| --- | --- | --- |

На основании данного объёмно-планировочного решения подобраны по сборнику 3.01.П.-1.89. Том 1-3 типовые сборные железобетонные конструкции:

- колонны крайних рядов (при наличии крана Q = 10т) марки 5 К 96 М2;

- колонны средних рядов марки 8К96-4М3с;

- Балки марки 1.6 СД 18.2.1-2АIII6;

- плиты покрытия ребристые 3х12м марки 1ПГ12-1АII;

- подкрановые балки марки БК12-4АlV-C;

стеновые панели марки ПСЛА IV-I-I(1.2x12), ПСЛА IV-I-I(1.8x12) и скомпоновано возводимое здание.

Лист

4

2. Определение номенклатуры и подсчет количества сборных конструкций

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

3.3. Методы и последовательность производства работ

Лист

7

Рассмотрим схематичный план и разрез одноэтажного промышленного здания. Здание имеет в плане размеры 54 х 156м. Трёхпролетное с шагом колонн 12м. Покрытие выполнено из сборных железобетонных балок и плит, наружные стены  - железобетонные (торцовые выполнены из кирпича). Выбор методов монтажа конструкций производим с учетом конструктивных особенностей и размеров здания.

Выбранный метод должен обеспечивать прочность и устойчивость монтируемых конструкций и отдельных частей здания на всех стадиях монтажа, поточность производства работ, эффективное использование кранов, безопасность производства работ.

Таким образом, анализируя конструктивные особенности здания (шаг колонн 12,масса всех конструкций до 13т) и рекомендации учебной литературы, тяжелые колонны балки подкрановые, фермы, плиты покрытия, целесообразно монтировать с проектного склада.

В зависимости от установки конструкций в проектное положение принят поэлементный монтаж, как наиболее приемлемый при монтаже одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций. Учитывая, что здание имеет ширину пролета 18м и шаг колонн 12м нами принят продольный монтаж конструкций.

В зависимости от последовательности возведения здания по высоте принят метод наращивания, т.е. вначале монтируются нижележащие конструкции а затем вышележащие.

При монтаже всех конструкций рассматриваемого здания нами принят свободный метод монтажа в зависимости от проёмов, обеспечивающих точность установки конструкций. Точность установки конструкции с использованием этого метода достигается в результате свободного её перемещения в пространстве осуществляемого монтажниками в процессе выверки и визуального сопоставления монтируемого элемента с показателями измерительных  инструментов и геодезических приборов. Учитывая рекомендации справочной литературы (наиболее распространенным методом при возведении одноэтажных промышленных зданий является смешанный метод) в зависимости от принятой установки конструкции в пределах захватки нами принят смешанный метод, при котором за первую проходку в пределах одной захватки устанавливают колонны и связи по ним, после замоноличивания стыков железобетонных с фундаментами и достижения в стыках 70% прочности на этой же захватке за вторую проходку устанавливают подкрановые балки, фермы и плиты покрытия. После выверки конструкций выполняют выполняется электросварка монтируемых стыков и заливка швов плит покрытия. Стеновые панели монтируют отдельным потоком.

При поточном строительстве осуществляется условное членение объекта на захватки. Захватка представляет собой часть сооружения, на которой в строгой технологической последовательности выполняются все циклы работ элементарных потоков, входящих в состав определяемого специализируемого потока; количество захваток определяется числом повторяющихся элементов планировки (пролёты, секции, этажи) или повторяющихся групп конструкций возводимого объекта и его конструктивными членениями (температурные и осадочные швы).

Лист

8

3.4. Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных приспособлений, оснастки и инструментов

С целью организации рабочих мест при установке и закреплении конструкции в проектном положении необходимо подобрать средства подмащивания. В реальном ППР необходимо ориентироваться на имеющиеся в строительной организации средства подмащивания.

Для строповки временного закрепления и выверки конструкций необходимо подобрать по справочной литературе монтажные и грузозахватные приспособления с учетом массы монтируемых элементов. Результат выбора записываем в виде таблицы 3.

Таблица 3

Ведомость монтажных приспособлений и инструментов Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

3.5. Выбор транспортных средств

Специализированные автотранспортные средства предназначены для перевозки конструкций, размеры, форма и масса которых не позволяет осуществлять эффективную перевозку их на автомобилях общего применения. Перевозку материальных ресурсов  на строительный объект производят на автомашинах без прицепов,  на прицепах и полуприцепах,  транспортируемых автотягачами и  отцепляемых на строй площадке   (заводе, складе). Наибольшее распространение  для доставки конструкций получили автопоезда, состоящие из седельного тягача и специализированного полуприцепа.

Для  перевозки колон принимаем полуприцеп-балковоз УПР1212, сидельный МАЗ-504А (длина перевозимых изделий 12 м, грузоподъемность 12 т). Колонны перевозят по одной штуке.

Для перевозки стропильных балок принимаем полуприцеп фермовоз ПФ 2118 с седельным тягачем КрАЗ-258 (длина 18 м, грузоподъемность 21 т). Стропильные балки перевозят по 2 шт.

Для перевозки плит покрытия принимаем полуприцеп-плитовоз УПЛ 1412  с тягачем КАМАЗ-5410 (длина 12 м, грузоподъемность 14 т).

Для перевозки стеновых панелей принмаем полупрцеп-панелевоз УПП 2012 с тягачем КрАЗ-258 (длина 12 м, грузоподъемность 20 т).

Для перевозки подкрановых балок принимаем полупрцеп-балковоз УПР 1212 с тягачем МАЗ-504А (длина перевозимых изделий 12 м, грузоподъемность 12 т). Балки перевозят по 3 шт.

3.6 Выбор монтажных механизмов по

техническим параметрам

Выбор монтажных кранов производят с учетом следующих основных факторов:

а) конструктивные схемы и размеры здания;

б) массы, размеров монтируемых конструкций, расположения их в плане и по высоте здания;

в) массы, применяемых грузозахватных приспособлений и высоты строповки;

г) способов и методов монтажа.

Лист

10

При возведении зданий ведущей машиной в комплекте, определяющей продолжительность монтажа конструкций, является монтажный кран.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Расчёт требуемых площадей производственно-бытовых помещений производится для каждого вида по формуле

А = kiNр

где ki – нормативный показатель потребности по видам помещений.

Перечень временных производственно-бытовых помещений должен включать:

1) Гардеробные для женщин Аж = 0,96 = 5,4м2;

Гардеробные для мужчин Ам = 0,914 = 12,6м2;

2) Умывальные для женщин Аж = 0,056 = 0,3м2;

Умывальные для мужчин Ам = 0,0514 = 7м2;

3) Помещение для женщин Аж = 18 = 0,1м2;

4) Туалеты для женщин Аж = 0,076 = 0,42м2;

Туалеты для мужчин Ам = 0,0714 = 0,98м2;

5) Прорабская А = 0,482 = 0,96м2;

6.4. Прожекторное освещение строительных площадок

Основные задачи проектирования производственного освещения: выбор системы и вида освещения, светильников и источников света; определение их рационального количества, мощности и размещения на строительной площадке.

В случае, когда строительной площадке невозможно рационально разместить светильники или выдержать минимальное расстояние по горизонтали от воздушных линий электропередачи до машин, механизмов, применяют прожекторное освещение. Его расчёт производят, исходя из нормируемой освещённости и мощности ламп.

Количество прожекторов для стройки можно рассчитать по формуле:

N = mEnkA/Pn

где m – коэффициент учитывающий световую отдачу источника света, для ламп накаливания (ЛН)

m = 0,2;

Лист

18

Еn – нормируемая освещённость

Еn = 10лк;

k – коэффициент запаса

k = 1,5 (прожектор);

A – освещаемая площадь;

A =3456м2;

Рл – мощность лампы

Прожектор типа ПСМ-5-1 с лампами типа ЛН Рл = 1000 Вт

N = 0,2101,734562/1000 = 24шт;

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью:

hmin=Imax300=120000300=20м

где Imax – максимальная сила света, кg

6.5. Технико-экономические показатели стройгенплана

ТЭП ППР

- Трудоемкость на весь объем работ – 1066,4челю-см.;

- Трудоёмкость монтажа 1м3 сборного железобетона–0,61 чел.-см./м3;

- Выработка на одного рабочего в смену – 1,65 м3/чел.-см.;

- Машиноемкость на весь объем работ – 144,75 маш.-см.;

- Общая продолжительность работ – 67дней.

ТЭП стройгенплана

- Площадь застройки постоянными зданиями и сооружениями – 5000м2

- Площадь строительной площадки – 10200м2

- Площадь застройки временными зданиями и сооружениями – 120м;

- Протяжённость временных:

- дорог – 480м;

- водопровода – 6м;

- ограждения – 400м;

- канализации – 28м;

- осветительной линии – 350м.