Содержание

- Исходные данные для проектирования………………………………………3

- Объемно-планировочная характеристика здания…………………………..3

- Технология и организация возведения зданий………………………………7

  - Определение номенклатуры и объемов работ…………………………....7

  - Указания по подготовке строительной площадки и объекта……………8

  - Методы и последовательность производства работ……………………..9

  - Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных и грузозахватных приспособлений…..………………………………………….10

  - Выбор монтажных механизмов………………………………………….12

- Определение потребного количества ресурсов…………………………….18

4.1      Расчет транспортных средств……………………………………………18

- Проектирование календарного плана производства работ………………..19

  - Составление графика движения рабочих кадров по объекту………….19

  - Составление графика потребности в строительных машинах…………19

  - Составление графика поступления строительных конструкций, изделий и материалов…………………………………………………………...………...23

- Проектирование объектного стройгенплана……………………………….23

  - Размещение и привязка монтажного крана……………………………..23

  - Внутрипостроечные дороги……………………………………………...23

  - Проектирование складских площадок…………………………………..23

  - Временные здании и сооружения………………………………………..24

  - Расчет освещения строительной площадки……………………………..27

7. Технико-экономические показатели ППР…………………………………...28

8. Разработка решений по технике безопасности……………………………...29

Литература……………………………………………………………………….30

1. Исходные данные для проектирования

Таблица №1

Параметры объёмно-планировочного решения здания.

| Высота этажа, м | Величина пролета, м | Шаг колонн по продольным осям, м | Количество этажей | Количество пролетов | Количество шагов | Расстояние перевозки конструкций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 12 | 15 |

Директивный период производства строительно-монтажных работ – летний период.

2. Объёмно-планировочная характеристика здания

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

3. Технология и организация возведения здания

3.1 Определение номенклатуры  и объемов работ

Объёмы работ определяются по рабочим чертежам проекта в единицах измерения, принятых в ГЭСН.. Результаты определения объемов работ представлены в таблице № 3.

Таблица №  3

Ведомость объемов работ. Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

3.2 Указания по подготовке строительной площадки и объекта

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы по подготовке и освоению строительной площадки:

- создание геодезической разбивочной основы здания;

- расчистка территории строительной площадки;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- монтаж инвентарных зданий и временных сооружений для строителей;

- инженерная подготовка строительной площадки с планировкой территории, обеспечением временных внутрипостроечных дорог; прокладка сетей водо- и энергоснабжения, линий связи и обозначение существующих коммуникаций;

- устройство временных и постоянных подъездных путей;

-установка, испытание и прием монтажных механизмов, приспособлений  и оборудования.

Сдача выполненных работ по возведению надземной части должна быть оформлена актом с применением геодезических исполнительных схем на монтаж конструкций и актов на скрытые работы:

- на разбивку здания.

- на разбивку осей здания;

- на осмотр траншей и котлованов;

- на проверку заложения фундаментов;

- на устройство песчаного основания;

- на осмотр фундаментов и устройства его гидроизоляции.

Готовность объекта для производства монтажных работ должна быть оформлена  актом об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ.

Все акты должны быть подписаны заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком.

3.3 Методы и последовательность производства работ

При разработке данного ППР, в зависимости от объемно-планировочных и  конструктивных характеристик зданий,  выбран  продольный метод монтажа. С учетом степени укрупнения конструкций принято решение о применении поэлементного монтажа. В зависимости от принятой последовательности монтажа конструктивных элементов принят смешанный метод монтажа. В связи с большими габаритами и большим весом монтируемых элементов, при проектировании принято решение о применении монтажа непосредственно с транспортных средств, с использованием монтажного крана на гусеничном ходу СКГ-50 (последовательность подбора крана приведена ниже).

Работы по монтажу здания должны быть выполнены в следующей последовательности по однозахватной системе в соответствии с представленным стройгенпланом и схемами монтажа. За первую проходку необходимо произвести установку  колонн. Далее произвести замоноличивание стыков колонн с фундаментами. Последующие работы по монтажу производить только после набора бетоном в стыках 70% прочности. Набор прочности контролировать по температурному журналу и лабораторному испытанию образцов. За вторую проходку необходимо произвести  установку  подкрановые балок. После выверки элементов, требуется произвести электросварку монтажных стыков с колоннами. За следующие  проходки произвести монтаж ферм и плит покрытия, установка должна производиться от температурного блока к торцам здания. Электросварку стыков конструкций также производить после выверки элементов, далее должна быть выполнена заливка швов плит покрытия. После монтажа плит покрытия отдельным потоком необходимо осуществить монтаж стеновых панелей с последующей герметизацией стыков. Устройство торцов здания из кирпича начать после монтажа стеновых панелей. Места стоянок крана и транспортных средст при установке элементов должны строго соответствовать положению указанному на схемах монтажа. Запрещается перемещать груз над кабиной транспортных средств стоящих под разгрузкой. Все работы необходимо выполнять в соответствии с [7,8,10,11].

3.4 Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных и грузозахватных приспособлений

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Требуемая длина стрелы крана определена по формуле:

lстртр=(Lкртр−с)2+(Hстртр−hш)2,

Расчет lстртрдля следующих элементов:

1)  Колонна lстртр=(10,51−2)2+(19,1−1,5)2=19,55м

- Подкрановая балка lстртр=(6,2−2)2+(16,3−1,5)2=15,4м

- Ферма покрытия lстртр=(7,34−2)2+(23,3−1,5)2=22,45м

- Плита покрытия lстртр=(32−2)2+(23,5−1,5)2=37,20м

- Стеновая панель lстртр=(8,5−2)2+(20,0−1,5)2=19,6м

Полученные результаты расчета сведены в таблицу №4.

Таблица № 5

Минимальные требуемые расчетные параметры монтажного крана.

| Наименование конструкций | Минимальные требуемые параметры монтажного крана. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hстртр, м | Lстртр | Qстртр | lстртр |
| Колонна | 19,1 | 10,5 | 14,13 | 19,6 |
| Подкрановая балка | 16,3 | 6,2 | 11.24 | 15,4 |
| Ферма покрытия | 23,3 | 7,4 | 10,95 | 22,5 |
| Плиты покрытия | 23,5 | 32 | 5,88 | 37,2 |
| Стеновые панели | 20,0 | 8,5 | 3,85 | 19,6 |

Так как величина требуемого вылета стрелы крана для подъема и монтажа плит покрытия величина относительна большая, предусмотрено применение крана со стрелой оснащенной гуськом. Подбор произведен  графическим методом, схема подбора представлена на рис 4.

С учетом анализа полученных параметров, осуществлён выбор крана на гусеничном ходу СКГ-50 с длиной основной стрелы 30 м, длина гуська 10 м.

Монтажные параметры выбранных кранов приведены на рис 5.

Гусеничный кран СКГ-50

к=61730руб.СЕ=62,32руб.СГ=6173руб.СТ=30,32руб.tГ=421,25смен.tФ=59,67менt=242,891⋅5⋅421.25=0.115годС=1,181⋅(62,32+617359,67421,25++30,32⋅59,67)=3242,93рубП=3242,93+0,15⋅61730⋅0,115=4307,77руб(в ценах 1984 г)П=4307,77⋅1,6⋅21=144,741 тыс. руб (в ценах 2002 г)

4 Определение потребного количества ресурсов

4.1 Расчет транспортных средств

Так как применен метод монтажа непосредственно с транспортных средств, то определение потребного количества единиц автотранспорта произведено по формуле:

N=TЦTР,

где Тр – продолжительность разгрузочного (монтажного цикла, ч)

Тц – определяется по формуле:

T=tПВ+2LV+tM,

где tПВ- продолжительность погрузки, ч (принимается по [9,10]);

L – Расстояние перевозки в один конец, км;

V – средняя скорость движения транспортного средства км/ч;

tM- время на маневрирование транспорта в процессе погрузки и выгрузки, принимается равным 0,02-0,05 ч.

Расчет потребного количества автотранспорта произведен для колонн:

TЦ=0,2+2⋅1560+0.05=0,75ч,

N=0,751,4=0,53≈1шт

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

6. Проектирование объектного стройгенплана

6.1 Размещение и привязка монтажного крана

Размещение и привязка осей движения стрелового самоходного крана на гусеничном ходу СКГ-50 представлены в графической части. Их расчет  произведен с учетом  минимальных требуемых параметров монтажного крана и на основании принятых технологий монтажа конструкций.

6.2 Внутрипостроечные дороги

С учетом особенностей принятой схемы монтажа непосредственно с транспортных  средств, на территории строительной площадки запроектированы  временные внутрипостроечные дороги, шириной 3.5 м для одностороннего движения. Радиусы закругления дороги в плане, приняты 20 м, с учетом маневровых возможностей транспортных средств.

6.3 Проектирование складских площадок.

Проектом предусмотрен один закрытый склад для складирования основных материалов и полуфабрикатов, расчет площади которого произведен по формулам:

SТР=QЗАПα⋅KU,

Где Qзап – производственный запас рассчитанный по формуле:

Qзап=Qобщ⋅m⋅k1⋅k2t,

где Qобщ-общая потребность данного ресурса на весь период возведения объекта, т (100м);

t - длительность периода потребления, дн

m - нормативный запас материалов и конструкций, дн;

k1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления ресурсов на объект;

k2=1,3 – коэффициент неравномерности потребления ресурса.

а – количество ресурса, складируемого на 1 м2 полезной площади склада

ku –коэффициент использования склада.

- Электроды Э-42

Qзап=0,253⋅12⋅1,1⋅1,327=0,161т

SТР=0,1610,1⋅0,7=2,3м2

- Монтажные изделия

Qзап=4,495⋅12⋅1,1⋅1,327=2,857т

SТР=2,8570,1⋅0,7=40,81м2

- Прокладки уплотнительные 30 мм.

Qзап=47,34⋅10⋅1,1⋅1,327=25т

SТР=252⋅0,7=17,8м2

- Мастика МСЦ-50

Qзап=1,21⋅12⋅1,1⋅1,327=0,76т

SТР=0,760,05⋅0,7=21,7м2

Общая площадь склада Sобщ=(2,3+40,81+17,8+21,7)/0,7=118,01м2

По результатам расчета приняты 2 инвентарных сборно-разборных склада размерами 6x10 м .

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

6.5  Расчет освещения строительной площадки

На строительной площадке, в соответствии с [12], запроектировано два вида освещения (рис. 6).Общее равномерное освещение Ен=2 лк, на всю территорию площадки, зона 1. Локальное, запроектировано в зависимости от схем монтаж и с учетом требований освещенности для производства монтажных работ, Ен=50 лк зона 2.

Расчет общего равномерного освещения произведен в следующей последовательности:

Количество прожекторов ПЗС-45:

N=m⋅EH⋅k⋅APЛ,

где m=0,12 –коэффициент учитывающий световую отдачу источника света, КПД прожекторов и коэффициент светового потока.

Ен=2 лк –нормируемая освещенность горизонтальной поверхности.

К=1,5 – коэффициент запаса,

А=120x208=24960  м2 – освещаемая площадь.

Рл=700 Вт –мощность лампы.

N=0,12⋅2⋅1,7⋅24960700=16шт,

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью вычислена по формуле:

hmin=Jmax300,

где Jmax=30000 кд- минимальная сила света.

hmin=30000300=10м,

Расстояние между мачтами принято по формуле:

l=(6÷15)hmin,

l=6⋅10=60м

Таким образом, общее равномерное освещение (2 лк) строительной площадки следует обеспечить установкой 16 прожекторов ПЗС-45 по периметру площадки в соответствии со стройгенпланом..

Для локального освещения приняты прожектора ПЗС-45 на передвижных вышках, зона освещение принята на 3 ячейки объекта, площадью А=26x38=988м2.

N=0,12⋅(50−2)⋅1,7⋅9881000=14шт,

hmin=30000300=10м,

l=6⋅10=60м

Таким образом, локальное освещение (50 лк) строительной площадки следует обеспечить установкой 14 прожекторов ПЗС-45 на переносных вышках по периметру зоны монтажа в соответствии [12].

7. Технико-экономические показатели ППР

Технико-экономические показатели данного ППР приведены в таблице №14. Для их расчета использованы данные календарного плана (Т=353,09чел.-смен) и спецификации сборных конструкций (Vбет=1143,92 м3)

Таблица № 14

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер | Расчет показателя | Количество показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность возведения надземной части здания | дн |  | 57 |
| 2 | Трудоемкость 1 м3 сборных железобетонных конструкций | Чел.-смен м3 | 353,09 1143,92 | 0,31 |
| 3 | Среднесуточная выработка одного рабочего на монтаже конструкций | м3 чел.-смен | 1143,92 353,09 | 3,24 |

8. Разработка решений по технике безопасности

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Литература

- Общесоюзный каталог типовых конструкций и изделий. Сборник 3.01.П-1.89. том 1-3 Железобетонные конструкции и изделия одноэтажных промышленных предприятий. – М.: Госстрой СССР, 1989.

- Пресняков А.В., Вдовина В.Я. Разрботка технологических и организационных решений в проектах производства работ: Учебное пособие. – Пенза, 1999. -157 с.

- Пресняков А.В. ППР на возведение надземной части здания. – Пенза, 2000.

- Пресняков А.В. Разработка строительного генерального плана объекта. Пенза, ПИСИ, 1992 г.

- Справочник мастера строителя. В.А. Ангезитов и др.; Под ред. Д.В. Коротеева. – 2-е издание., перераб. и доп.. – М.: Стройиздат, 1989. -543 с.

- Григорьев А.В., Комаров В.А., Вдовина В.Я. Выбор монтажных приспособлений, оборудования и механизмов: Учебное пособие. –Пенза: ПГАСИ, 1996. – 88 с.

- СниП 12-03-99 “Безопасность труда в строительстве”

- СНиП 12-03-2001.

- ГЭСН 2001 «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы»

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. -56 с.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие  и ограждающие конструкции. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. -192 с

- СН 81-80. Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок. – М.: Стройиздат, 1980. – 37 с.

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.  – М. Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы. – М.: Прейскурантиздат, 1987.- 64 с.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1: Здания и промышленные сооружуния. –М.; стройиздат, 1987. -64 с.