Министерство образования Российской Федерации
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Кафедра «Технологии строительного производства».
Предмет: «Технология возведения зданий и сооружений»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«ППР на возведение надземной части».

Автор работы:  Лукьянов Д.С.
Группа:                ПГС – 51 
Принял:           Агафонкина Н. В.
Оценка:

Пенза 2010

Содержание

- Исходные данные для проектирования……………………………………………………………….…………..2

2.1.1 Характеристика объемно-планировочного решения здания…………………….…..…………………………2

2.1.2 Спецификация сборных конструкций…………………………………………………………….……….…….2

2.2. Технология и организация возведения здания……………………….………………….……………………….6

2.2.1. Определение номенклатуры и объемов работ…………………………………….…………………….6

2.2.2. Указания по подготовке строительной площадки и объекта…………….….……..…………………...7

2.2.3. Методы и последовательность производства работ………………………………..….………………...8

2.2.4. Выбор средств подмащивания, инвентаря, монтажных и грузозахватных приспособлений…………………………………………………………………………………………………………9

2.2.5. Выбор монтажных механизмов…………………………………………………………..………………16

2.3. Определение потребного количества ресурсов…………………………………………………..………………19

2.3.1. Расчет транспортных средств…………………………………………………………..…………..……..19

2.4. Проектирование календарного плана производства работ………………………………..……….…………………20

2.4.1. Составление графика движения рабочих кадров по объекту…………………………………………….21

2.4.2. Составление графика потребности в строительных машинах………………………...............................21

2.4.3. Составление графика поступления строительных конструкций, изделий и материалов………………………………………………………………………………………………………………21

2.5. Проектирование и привязка монтажного крана……………………………………………..…………………..22

2.5.1. Размещение и привязка монтажного крана…………………………………………..………………….22

2.5.2. Внутрипостроечные дороги…………………………………………………………б……………………22

2.5.3. Временные здания и сооружения……………………………………………………………….………..22

2.5.4. Расчет освещения строительной площадки…………………………………………….……………….24

2.6. Технико-экономические показатели ППР…………………………………………….……………..…………...25

2.7. Разработка решений по технике безопасности……………………………………………….……..……………26

Список используемых источников…………………………………………………………………………….………29

1 Исходные данные для проектирования

Таблица №1

Исходные данные для проектирования

| Высота этажа, м | Величина пролета, м | Шаг колонн по продольным средним осям, м | Количество этажей | Количество пролетов | Количество шагов | Расстояние перевозки конструкций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,8 | 24 | 12 | 1 | 3 | 13 | 18 |

Период производства строительно-монтажных работ – лето.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.2 Технология и организация возведения здания

2.2.1 Определение номенклатуры  и объемов работ

Номенклатура  и объёмы работ определены на основе сборников ГЭСН и по компоновочным чертежам. Результаты подсчетов объемов работ приведены в таблице № 3.

2.2.2 Указания по подготовке строительной площадки и объекта

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы по подготовке и освоению строительной площадки:

- создание геодезической разбивочной основы здания;

- расчистка территории строительной площадки;

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- монтаж инвентарных зданий и временных сооружений для строителей;

- инженерная подготовка строительной площадки с планировкой территории, обеспечением временных внутрипостроечных дорог; прокладка сетей водо- и энергоснабжения, линий связи и обозначение существующих коммуникаций;

- устройство временных и постоянных подъездных путей;

-установка, испытание и прием монтажных механизмов, приспособлений  и оборудования.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица № 5

Минимальные требуемые расчетные параметры монтажного крана.

| Наименование конструкций | Минимальные требуемые параметры монтажного крана. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hкртр, м | Lстртр,м | Qстртр,т | lстртр,м |
| Колонна | 13,9 | 4,3 | 13,4 | 12,7 |
| Подстропильная балка | 15,1 | 3,2 | 5,5 | 13,7 |
| Стропильная ферма | 17,95 | 3,5 | 9,9 | 16,6 |
| Плиты покрытия | 18,95 | 12,3 | 3,2 | 20,5 |
| Стеновые панели | 13,9 | 3,4 | 4,41 | 12,6 |

С учетом анализа полученных параметров, осуществлён выбор следующих монтажных кранов:

- Кран на гусеничном ходу СКГ-50 с длиной стрелы 30 м.

2.3 Определение потребного количества ресурсов.

Большинство сборных ж/б элементов перевозят с заводов-изготовителей на склады и строящиеся объекты автотранспортными средствами. Выбор этих средств зависит от вида, размеров и массы перевозимых конструкций, а также от способа транспортирования и разгрузки, маршрута следования.

2.3.1 Расчет транспортных средств

Определение потребного количества единиц автотранспорта произведено по формуле:

N=Q∗TЦT∗q∗TCM∗KCM,

где 	Тсм – сменная продолжительность работы транспорта,

Q - общий вес груза, перевозимого за расчетный период,

q - полезная грузоподъемность транспорта,

Т - продолжительность потребления данного груза,

Ксм - коэффициент сменности работы транспорта,

Тц – время полного цикла транспортировки груза

TЦ=tПВ+2LV+tM,

где tПВ- продолжительность погрузки, ч ;

L – Расстояние перевозки в один конец, км;

V – средняя скорость движения транспортного средства км/ч;

tM- время на маневрирование транспорта в процессе погрузки и выгрузки, принимается равным 0,02-0,05 ч.

-плиты покрытия:

TЦ=0,5+2⋅1860+0.05=1,15ч,

N=570.4∗1,1510∗7.6∗6,8∗1=1.26≈2шт

- Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

  - Разработка решений по технике безопасности

Все работы должны выполняться в соответствии с [7,8]. В качестве основных мероприятий по технике безопасности должны быть выполнены:

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с применением технологической оснастки, средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определенных составом нормокомплектов, а их эксплуатация согласно эксплуатационной документации предприятий- изготовителей.

2. Заготовка и обработка продукций должна выполняться в специально отведенных для этого местах.

3. На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

4. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному.

5. Запрещается подъем сборных конструкций, не имеющих монтажных петель или лямок, обеспечивающих правильную строповку и монтаж.

6. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах, где скорость ветра 15 м/с и выше, при гололеде, грозе и тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

7. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудование.

В качестве мер по охране окружающей среды должны быть выполнены следующие мероприятия:

1. Четко установлены размеры и границы строительной площадки.

2. Максимально обеспечена сохранность на территории строительной площадки зеленых насаждений, плодородного грунта.

3. Исключено нерациональное движение строительных машин и транспорта на территории строительной площадки.

4. Организованы специальные места для сборки строительного мусора.

Список использованных источников:

- Общесоюзный каталог типовых конструкций и изделий. Сборник 3.01.П-1.89. том 1-3 Железобетонные конструкции и изделия одноэтажных промышленных предприятий. – М.: Госстрой СССР, 1989.

- Пресняков А.В., Вдовина В.Я. Разработка технологических и организационных решений в проектах производства работ: Учебное пособие. – Пенза, 1999. -157 с.

- Пресняков А.В. ППР на возведение надземной части здания. – Пенза, 2000.

- Пресняков А.В. Разработка строительного генерального плана объекта. Пенза, ПИСИ, 1992 г.

- Справочник мастера строителя. В.А. Ангезитов и др.; Под ред. Д.В. Коротеева. – 2-е издание., перераб. и доп.. – М.: Стройиздат, 1989. -543 с.

- Григорьев А.В., Комаров В.А., Вдовина В.Я. Выбор монтажных приспособлений, оборудования и механизмов: Учебное пособие. –Пенза: ПГАСИ, 1996. – 88 с.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2.

- ГЭСН-01. №7.

- СНиП 12-01-04. Организация строительства.

- СНиП 3.03.01-87 Несущие  и ограждающие конструкции. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. -192 с

- СН 81-80. Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок. – М.: Стройиздат, 1980. – 37 с.

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.  – М. Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы. – М.: Прейскурантиздат, 1987.- 64 с.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1: Здания и промышленные сооружения. –М.; стройиздат, 1987. -64 с.

Таблица 7

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.