# Архитектурно - строительный раздел

## Общая часть

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

### Исходные данные

Согласно задания на дипломный проект на тему: 9-этажный 744-квартирный жилой дом с встроенными парикмахерской, Бюро путешествий и магазином исходными данными являются:

- Задание на дипломное проектирование.

- Геологический разрез грунтового основания (см. схему 1).

- Место расположения жилого дома (см. схему 2).

Жилой дом расположен в 11-ом квартале города Северск Томской области, главным фасадом выходит на главный проспект города - проспект Коммунистический и ул. Солнечная. Климат региона резко континентальный, относится к 1-му климатическому району с минимальной зимней температурой   - 45°C. Площадка строительства попадает на территорию, застроенную ранее частными домами.

Жилой дом относится к многоэтажным жилым домам секционного типа:

- класс здания по степени долговечности = 1,

- класс здания по степени огнестойкости = 1,

- генеральный подрядчик - Акционерное общество "Химстрой",

- жилой дом оборудован пассажирскими лифтами грузоподъемностью = 400 кг.

- мусоропроводом - асбоцементная труба d=400 мм.

- фундамент - свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками,

- стены - кирпичные,

- перекрытия и покрытия - сборные железобетонные,

- на 1-ом этаже предусмотрено проектирование парикмахерской, Бюро путешествий и магазина.

## Объемно - планировочное решение

### Общее положение

По мере развития типизации проектирования и индустриализации строительство жилых зданий приобрело огромные масштабы. Решается важнейшая задача социальной значимости - обеспечить каждую семью отдельной квартирой. При этом жилищное строительство осуществляется в комплексе с учреждениями повседневного культурно бытового обслуживания. Границей микрорайонов являются улицы. Поэтому при проектировании жилого дома предусматриваются широкие улицы, тротуары, обеспечивающие свободный проход людей, а также в случае пожара проезд пожарных машин. Для уменьшения проезда автомобилей внутри квартала, а следовательно и уменьшения загазованности атмосферы со стороны пр. Коммунистический и ул. Солнечной предусмотрены стоянки для личного автомобильного транспорта жителей микрорайона.

вырезано

Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с требованиями СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота помещения - 2,5 м. Кухня оборудована вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, электроплитой. Стены возле кухонного оборудования облицовывающая глазурованной плиткой, остальные - моющимися обоями. Пол в квартирах покрыт линолеумом по растворной стяжке. Ванна и туалет выполнены в железобетонной санитарной кабине.

вырезано

## Архитектурно - конструктивное решение

В состав помещений многоэтажного жилого дома кроме основного элемента - квартир запроектированы встроенные помещения:

- парикмахерская,

- Бюро путешествий,

- магазин.

Положительная сторона такого решения - это максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта, что ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта. С другой стороны находящиеся в здании магазины, парикмахерские и другие встроенные помещения концентрируют людские потоки, автотранспорт; своей деятельностью повышают шумы и непроизвольно засоряют прилегающую территорию отходами своего производства.

вырезано

Фундаменты

Под жилой дом с встроенными помещениями запроектированы свайные фундаменты с L=7 м, по свайному основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных блоков (см. чертеж 3).

При устройстве свайных оснований под фундаменты:

- повышается надежность работы фундаментов,

- уменьшаются земляные работы,

- уменьшается материалоемкость,

- возможность работать в зимний период времени без боязни проморозки грунтового основания,

- в случае заполнения подвала и замачиванием основания нет опасности посадок при последующей эксплуатации.

Отрицательной стороной свайного фундамента является трудоемкость при забивании свай.

### Наружные стены

Наружные стены здания запроектированы из красного кирпича М-100 с утеплителем из жесткой минераловатной плиты и облицованные красным облицовочным кирпичом (см. схему 5).

| Материал утепляющего слоя | ρ кг/м2 | d1 м | d | λ Вт/м2 Со | R0пр | R0тр м2Со/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минераловатные плиты | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

Расчет теплопроводности стены:

tН = - 40°C

n(tН - tВ)          1(20-(- 40))

RO =     =        = 1,72 м2С°/Вт

tНαВ              48,7

ГСОП = (tВ - tОП)+ZОП = 20-(8,8) 234 = 627,2

по ГСОП RЭС = 2,05

Параллельный поток

вырезано

Перпендикулярный поток

участок 1

0,12

R =  = 0,148

0,81

Для установления термического сопротивления слоя номер 2 предварительно вычисляем среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей и утеплителя, выполненного из минераловатной плиты.

2 1  F1+ 2  F2      20,810,12+0,071,05

λСР =  =  = 0,228

2F1 + F2                      20,12+1,05

         0,25

Тогда: R =  =  = 1,09

 СР     0,272

      0,38

R =  =  = 0,469

      0,81

RВ = R1 +R2 +R3 = 0,148+1,09+0,469 = 1,71

Rа+2Rв        2,56+21,71

RС =  =  = 1,99

3                       3

RЭС = 2,05 < Rо = 2,15

Принятые размеры толщины стены удовлетворяют требованиям теплотехнического расчета стены.

Здание выполнено из кирпичной кладки, выглядит массивно и капитально, придавая зданию тектоническую выразительность. Зданиям, выполненным из кирпича сравнительно легко придавать индивидуальность фасадов и внутренней планировки. Стены из кирпича с горизонтальными и вертикальными выступами нишами и прочими объемными элементами способствуют восприятию их трехмерности, и увеличивают степень долговечности и огнестойкости здания. Материал, из которого изготавливают кирпич сравнительно дешевый.

Основной недостаток кирпичной кладки стен - трудоемкость производства работ и долгий срок возведения объектов строительства.

### Перекрытия и покрытия

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий. Кровля запроектирована из трехслойного гидроизоляционого ковра из рубероида и защитным 5 см слоем асфальтовой стяжки, что в 1,5 раза менее трудоемко, чем скатные чердачные крыши и на 10-15% дешевле их.

Расчет толщины утеплителя перекрытий и покрытий

а) жилой части здания:

| Наименование | ρ кг/м2 | d | CО | λ | S | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная плита перекрытия | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Утеплитель - керамзит | 800 | 0,32 | 0,84 | 0,23 | 3,60 | 1,4 |
| Цементно - песчаная стяжка | 1800 | 0,05 | 0,84 | 0,93 | 11,09 | 0,053 |

n(tН - tВ)          0,9(20-(- 40))

RO =     =        = 1,55 м2С°/Вт

tНαВ               48,7



Rn = 



1                1      1                                            1

Ro =  + Rк +    =  + 0,1078 +  + 0,053 + 

В             Н      8,7                  0,23                 23

1      2      3     0,22         2       0,053

Rк = R1 + R2 + R3 =  +   +   =  +  +  

1     2      3      2,04      0,23       0,93

2 = (Ro-Rв-R1 -R3 )  Н

2 = (1,55-0,1149-0,1078-0,05376-0,04347)  0,23=0.322 м

RО  RОТР

1              1        1                      0,32                 1

Ro =  + Rк +  =  + 0,1078 +  + 0,053 + 

В            Н     8,7                     0,23                23

Ro = 1,55  Ro = 1,55,   где:

p - плотность материала утеплителя (кг/м3)

 - коэффициент теплопроводности (Вт/мС°)

 - толщина слоя (м)

n - коэффициент, применяемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху

tВ - расчетная температура внутреннего воздуха (°С)

tН - расчетная температура наружного воздуха (°С)

tН - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.

В - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности

RК - термическое сопротивление ограждающей конструкции

Толщина утеплителя составляет 32 см.

б) встроенные помещения:

| Наименование | ρ | d | CО | λ | S | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная плита перекрытия | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Пароизоляция 1 слой рубероида | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Утеплитель - керамзит | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Цементно - песчаная стяжка | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| Асфальт 5 см | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

n(tН - tВ)          1(20-(- 40))

RO =     =        = 1,72 м2С°/Вт

tНαВ              48,7



Rn =   ;         RО  RОТР



1               1       1                                  1

Ro =  + Rк +  =  + 0,3894 +  +  

В             Н     8,7                     0,23     23

1    2     3    4

Rк = R1 + R2 + R3 + R4 =  +  +  + 

1    2    3     4

2 = (Ro -Rв -R1 -R3 -R4)   2 = (1,72-0,1149-0,3314-0,04347)  0,23=0.28

Толщина утеплителя составляет 28 см.

### Перегородки

Перегородки применяются сборными из гипсобетона толщиной 8 см, изготавливаемых на заводах поставщика. Применение сборных перегородок ускоряет процесс строительства и уменьшает мокрые процессы на строительной площадке. Но гипсовые перегородки довольно хрупкие и во время транспортировки, хранении и монтаже могут разрушится из-за неумелого обращения.

### Окна и витражи - витрины

Окна и витражи витрины в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно - художественное решение. Окна и витражи подобраны по ГОСТ-у, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Основы витражей т.е. коробки и переплеты выполняются из алюминия, что в 2,5 - 3 раза легче стальных, они коррозийностойкие и декоративные. Деревянные конструкции окон чувствительны к изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в связи с чем их необходимо периодически окрашивать.

### Двери

В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ-у двери, как внутренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены как однопольные, так и двупольные, размером: 2,1 м высотой и 0,9; 0,8; 0,7 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Входные тамбурные двери в парикмахерской, Бюро путешествий, магазине выполнены из двухслойного штампованного алюминия рифленой поверхности. Коробки дверей выполняются из штампованных алюминиевых профилей с креплением анкерами к стенам.

вырезано

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером - накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку отходов. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол металлический. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и помещения мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в хозфекальную канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. В верху мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный, со стороны улицы.

## Технико - экономические показатели

Экономические показатели жилых зданий определяется их объемно планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией санитарно - технического оборудования. Важную роль играет запроектированное в квартире соотношение жилой и подсобной площадей, высота помещения, расположение санитарных узлов и кухонного оборудования. Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели:

- строительный объем (м куб.) (в т.ч. подземной части),

- площадь застройки (м2),

- общая площадь (м2),

- жилая площадь (м2),

- площадь летних помещений (м2),

К - отношение жилой площади к общей площади, характеризует рациональность использования площадей.

К - отношение строительного объема к общей площади, характеризует рациональность использования объема.

Строительный объем надземной части жилого дома с неотапливаемым чердаком определяют как произведение площади горизонтального сечения на уровень первого этажа выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола первого этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия.

Строительный объем подземной части здания определяют как произведение площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа, на уровне выше цоколя, на высоту от пола подвала до пола первого этажа.

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, включается в общий объем.

Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подземной и надземной частей.

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веранды, террасы).

Жилую площадь квартиры определяют как сумму площадей жилых комнат плюс площадь кухни свыше 8-ми м2.

Общую площадь квартир рассчитывают как сумму площадей жилых и подсобных помещений, квартир, веранд, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с понижающими коэффициентами:

- для лоджий - 0,5,

- для балконов и террас - 0,3.

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. Площадь этажа и хозяйственного подполья в площадь здания не включается (см. схему ).

### Технико - экономические показатели

Жилой дом:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| V стр. подз. [м3] | вырезано |
| V стр. надз. [м3] | вырезано |
| V общ. [м3] | вырезано |
| S подв. [м2] | вырезано |
| S жил. [м2] | вырезано |
| S общ. [м2] | вырезано |
| S застр. [м2] | вырезано |
| S здан. [м2] | вырезано |
| K1 = S жил./ S жил. | вырезано |
| K2 = V стр./S жил. [м3/м2] | вырезано |

Встроенные помещения:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| V стр. [м3] | 16390,44 |
| S общ. [м2] | 5007,84 |
| S пол. [м2] | 2343,72 |
| S всп. [м2] | 6684,4 |
| S раб. [м2] | 1504,26 |
| S норм. [м2] | 2072,4 |
| S заст. [м2] | 2432,4 |
| K1 = Sнор./ Sобщ. | 0,413 |
| K2 = Vстр./Sобщ. [м3/м2] | 3,27 |

Генеральный план:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| S озел. [м2] | 13449 |
| S заст. [м2] | 10058 |
| S дор. [м2] | 6568 |
| S уч. [м2] | 30076 |
| K заст. | 0,334 |
| K озел. | 0,447 |

## Генеральный план

Жилой дом располагается в 11-м микрорайоне г Северска, главным фасадом выходит на проспект Коммунистический и на улицу Солнечная. С проспекта Коммунистического запроектированы площадки для стоянки автомобилей, для того, чтобы уменьшить поток автотранспорта в жилой квартал. Дом запроектирован в меридиональном направлении, что обеспечивает меньшее продувание холодными ветрами дворовой части и улучшает микроклимат квартала. Между домом и площадками для стоянки автомобилей запроектированы посадки деревьев и кустарников, что является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды. В жилом доме запроектированы встроенные помещения:

- парикмахерская,

- Бюро путешествий,

- магазин.

вырезано

Слой_V - слагает среднюю часть разреза от подошвы слоя IV до глубины 6,7 м. Слой представлен коричневым суглинком, текучим. Мощность слоя 0,8 м.

- Слой_VI- Слагает нижнюю часть митологического разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя V до конечной глубины скважины (15-20м). Слой представлен песком коричневым, преимущественно пылевитым, маловлажный; с редкими прослойками и мизалями суглинка на глубине 7,5 м. Физико - механические свойства грунтов площадки строительства приведены в таблице.

Сводная таблица расчётных значений физико - механических характеристик грунтов

| Наименование | Мощ- | Плотность |  |  | Удельный вес |  |  | Показатели |  | Показатели |  | Коэфф. | степень | Угол вн. | Сцеп- | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грунта | ность |  |  |  | частиц | грунта | сухого | текучести |  | текучести |  | порист. | влажн. | трения | ление | деформ |
|  | слоя | s |  | d | s |  | грунта d | Wp | WL | Ip | IL | e | Sr |  | C | E |

вырезано

## Сбор нагрузок на фундамент крайней стены

Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки.

### Постоянные нормативные нагрузки:

| Покрытия Чердачные перекрытия с утеплителем Межэтажные перекрытия Перегородки Вес парапета Кирпичная кладка Вес плиты лоджии | 2,54 кН/м2 3,80 кН/м2 3,60 кН/м2 1,00 кН/м2 1,00 кН/м2 18,00 кН/м2 10,60 кН/м2 |
| --- | --- |

### Временные нормативные нагрузки:

| На 1 м2 проекции кровли от снега На 1 м2 проекции чердачного перекрытия На 1 м2 проекции межэтажного перекрытия | 1,50 кН/м2 0,75 кН/м2 1,50 кН/м2 |
| --- | --- |

Определим нагрузку на наружную систему. Грузовая площадь между осями оконных проемов:

А = 3,125·3=9.375 м2, где:

3,125 - расстояние между осями,

3 - половина расстояния в частоте между стенами.

Нормативные нагрузки на 3,125 м длины фундамента на уровне спланированной отметки земли (кН):

### Постоянные нагрузки от конструкции:

| Покрытия | 2,54  9,375 | 23,8125кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачного перекрытия | вырезано | вырезано |
| 9-ти межэтажных перекрытий | вырезано | вырезано |
| Перегородок на 9-ти этажах | вырезано | вырезано |
| Карстена выше чердачного перекрытия: | вырезано | вырезано |
| Стена со 2-го этажа и выше на длине 3,125 м за вычетом оконных проемов | вырезано | вырезано |
| Вес системы 1-го этажа | вырезано | вырезано |
| Вес от перекрытий подвала | вырезано | вырезано |
| Вес от покрытий парикмахерской | вырезано | вырезано |
| Вес от лоджий | вырезано | вырезано |
|  | вырезано | вырезано |

### Временные нагрузки

| На кровлю от снега | 1,5  9,375 | 14,06 кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачные перекрытия | 9,375  0,75 | 7,031 кН |
| На 9-ти межэтажных перекрытиях с коэффициентом n1 = 0,489 | 9,375  10  0,489  1,5 | 68,864 кН |

Неодновременное загружение 6-ти этажей учитываем снижающим коэффициентом по формуле:

n1 = 0,3+0,6/n, где:

n - число перекрытий, от которых нагрузка передается на основание.

n1 = 0,3+0,6/9 = 0,4897

Итого: 89,9575 кН

вырезано

### Определение количества свай в свайном фундаменте

Расчетную глубину промерзания грунта определяется по формуле:

df = Kn  dfn и зависит  от теплового режима здания, от наличия подвала, конструкции пола .

dfn -  нормативная глубина промерзания грунта, dfn = 2,2 м,

Kn - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый равным 0,6.

тогда df = 2,2  0,6 = 1,32 м

Количество свай С10-30 под стену здания можно определить по формуле:

Fi  K      1,4  1672,6

n =  =  = 1,4 св., принимаем 2 сваи.

Fd           1710,0396

Расстояние между сваями (шаг свай) вычисляется по формуле:

mp  Fd     2  1710,039

a =  =  = 1,34 м

Fd           1,4  1672,6

mp - число рядов свай

Расстояние между рядами свай равно 1,1 м.

Ширина ростверка в этом случае будет равна 1,5 м.

Собственный вес одного погонного метра ростверка определяется по формуле: GIP = b  hp  b  f, где

b, hp - соответственно ширина и толщина ростверка, м

b - удельный вес железобетона, принимаемый b = 24 кН/м3

f - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый  f = 1,1

Подставим в формулу соответствующие значения и величины:

GIP = 1,5  0,6  1,1  24 = 23,76 кН/м

Собственный вес группы на уступах ростверка может быть определена по формуле: GIГР = (b - bc)  h  I‘  f, где:

bc - ширина цокольной части

h - средняя высота грунта на уступах ростверка, h = 1,25 м

I‘ - удельный вес грунта обратной засыпки, принимаемый равным I‘= 17 кН/м3

f - коэффициент надежности по нагрузке для насыпных грунтов f = 1,15

GIГР = (1,5 - 0,73)  1,25  17  1,15 = 18,81 кН/м

Расчетная нагрузка в плоскости подошвы ростверка:

 FI = FI’ + GIР +GIГР = 1672,6 + 23,76 + 18,81 = 1715,17 кН/м

Фактическую нагрузку, передаваемую на каждую сваю ленточного фундамента, определяем по формуле:

a   FI         1,4  1715,17

N =  =  = 1200,619 кН

mP                   2

Проверим выполнение условия несущей способности грунта в основании сваи:

Fd	                            1710,0396

N  		1200,69   = 1221,46

K                                    1,4

вырезано

Средняя осадка для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами не должна превышать 10 см. Следовательно, условия

S  SU выполняется S = 2,5 см  SU = 10 см.

Таблица 1

| Z/h | n | zp [кПа] | Z [м] | zq [кПа] | 0,2  zq[кПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,05 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,1 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,2 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,3 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,4 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,5 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,6 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,7 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,8 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,9 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,0 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,1 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,2 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,3 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,4 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,5 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

### Подбор молота для погружения свай

От правильности выбора дизель - молота зависит успешное погружение свай в проектное положение. В первом приближении дизель - молот можно подобрать по отношению веса его ударной части к весу сваи, которое должно быть для штанговых дизель - молотов 1,25 при грунтах средней плотности.

Минимальная энергия удара, необходимая для погружения свай определяется по формуле:

E = 1,75  a  FV, где:

а - коэффициент, равный 25 Дж/кН,

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН.

E = 1,75  25  535,23 = 23416,31 Дж

Пользуясь техническими характеристиками дизель - молотов подбирают такой молот, энергия удара которого соответствует минимальной. Возьмем трубчатый дизель - молот Ф - 859 с энергией удара 27 кДж. Полный вес молота Gh = 36500 Н, вес ударной части Gb = 18000 Н, вес сваи С10 - 30 равен 22800 Н. Вес наголовника принимаем равным 2000 Н. расчетная энергия удара дизель - молота Ф - 859:

ЕР = 0,4  Gh’  hm, где:

Gh’ - вес ударной части молота

hm - высота падения ударной части молота, hm = 2 м.

ЕР = 0,4  2  18000 = 14400 Дж.

Проверим пригодность принятого молота по условию:

Gh + Gb

   KM, где:

EP

Gh - полный вес молота

Gb - вес сваи и наголовника

KM - коэффициент, принимаемый при использовании ж/б свай равным 6.

(36500 + 22600 + 2000)

ЕР =  = 4,24 < G

14400

Условие соблюдаются, значит принятый трубчатый дизель - молот Ф - 859 обеспечивает погружение сваи С10 - 30.

### Определение проектного отказа свай

Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в процессе производства работ. Если фактический отказ при испытании свай динамической нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность сваи может оказаться необеспеченной. Формула для определения проектного отказа имеет вид:

  A  EP                           m1 + 2  (m2 + m3)

SP =      , где:

K  FI / m  (K  FI / m +   A)           m1 + m2 + m3

 - коэффициент, применяемый для железобетонных свай  = 1500 кН/м2

A - площадь поперечного сечения ствола сваи, м

m - коэффициент, равный 1

K - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей способности сваи по расчету K = 1,4

EP - расчетная энергия удара [кДж]

FI - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, [кН]

m1 - масса молота, [т]

m2 - масса сваи и наголовника, [т]

m3 - масса подбабка, [т]

 - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетонных свай 2 = 0.2

15000,0914,4                           3,65+0,2(18+0)

SP =      = 0,0021м = 2,1мм

(1,4535,23)/1(1,4535,23/1+15000,09)         3,65+18+0

## Сбор нагрузок на фундамент средней стены

Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки.

### Определение нагрузок на внутреннюю стену

Грузовая площадь - (3,15 + 3,1)  1 = 6,3 м2 по длине здания - 1м, по ширине - половина расстояния чистоте между стенами в двух пролетах. Нагрузки на фундамент на уровне спланированной земли [кН/м2]:

### Постоянные нагрузки от конструкции

| Покрытия Чердачные перекрытия с утеплителем Межэтажные перекрытия Перегородки Кирпичная кладка | 2,54 кН/м2 3,80 кН/м2 3,60 кН/м2 1,00 кН/м2 18,00 кН/м2 |
| --- | --- |

### Временные нагрузки от конструкций:

| Кровли от снега Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия | 1,50 кН/м2 0,75 кН/м2 1,50 кН/м2 |
| --- | --- |

### Постоянные нагрузки от конструкции:

| Покрытия | 2,54  6,3 | 16,002кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачного перекрытия | 3,8  6,3 | 23,94 кН |
| 9-ти межэтажных перекрытий | 9  3,6  6,3 | 204,12 кН |
| Перегородок на 9-ти этажах | 9  1  6,3 | 56,7 кН |
| Стены с 1-го этажа (объем дверных проемов примем 7,5% объема всей кладки) | 0,51  18  1  0,925  29,80 | 253,046 кН |
|  | Итого | 553,808кН |

### Временные нагрузки

| На кровлю от снега | 1,5  6,3 | 9,45 кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачные перекрытия | 0,75  6,3 | 4,725 кН |
| На 9-ти межэтажных перекрытиях с коэффициентом n1 = 0,4897 | 6,3  9  0,4897  1,5 | 41,6489 кН |
|  | Итого | 55,8239 |

Условия несущей способности грунтов основания единичной сваи или в составе свайного фундамента имеет вид:

Fd

N        ,  где:

K

Определим несущую способность сваи по грунту Fd:

Fd = C  (CRRA+U CF  fi  hi)

Fd = 1(115900,09+1,2(273,9+29,45,2+31,36,3+32,17,1+33,058,1+33,679,35))

Fd = 1645,014 кН

Несущая способность сваи по грунту достаточно высокая. Необходимо проверить, выдержит ли такую нагрузку свая по материалу. Расчет по прочности материала железобетонных свай должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84. При этом свая рассматривается как железобетонный стержень, жестко закрепленный в грунте. Несущая способность сваи может быть определена без учета продольного изгиба.

F =   (В  RВ  AВ + RS  AS), где

  - коэффициент условия работы, равен 1.

В - коэффициент условия работы бетона сваи, принимаемый для сваи сечением 30 х 30 см В = 0,85.

AВ, AS - площади поперечного сечения соответственно бетона и продольной арматуры, м2

RВ, RS - расчетное сопротивление осевому сжатию соответственно бетона и продольной арматуры, кПа.

Свая С7-30 согласно ГОСТ 19804.1 - 79 изготавливается из бетона класса В15 с RВ = 8500кПа и армируется в продольном направлении четырьмя стержнями 12мм A - II с RS = 280000 кПа.

Несущая способность сваи С7-30 по материалу будет равна:

F = 1  (0,85  8500  0,08954 + 0,00045  280000) = 773,54 кН

Как видно из сравнения, несущая способность сваи по материалу меньше, чем по грунту. Следовательно, в дальнейших расчетах свайного фундамента в данных грунтовых условиях за несущую способность сваи следует принимать значение по прочности материала, как наименьшее.

### Определение количества свай в свайном фундаменте

В данных инженерно - геологических условиях при расположении уровня подземных вод на глубине 5,4 м, глубина заложения подошвы ростверка зависит от расчетной глубины промерзания грунта. Нормативная глубина промерзания грунта для г. Северска может быть принята dfn = 2,2 м. Расчетная глубина промерзания зависит от теплового режима здания, от наличия подвала, конструкции пола  и определяется по формуле:

вырезано

Таблица 2

| Z/h | n | zp [кПа] | Z [м] | zq [кПа] | 0,2  zq[кПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,05 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,1 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,2 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,3 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,4 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,5 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,6 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,7 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,8 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 1,9 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,0 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,1 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,2 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,3 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,4 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |
| 2,5 | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано | вырезано |

Ориентировочно, глубину снимаемой толщи HC можно определить из условия:

zp  0,2  zg.

Анализ табл. 2 показывает, что это условие выполняется примерно на относительной глубине z/h = 2,5. Тогда HC= 2,5  6,7 = 16,75 м

Z- глубина  от подошвы фундамента, м

Коэффициент Пуассона для песка,  = 0,3. Пользуясь номограммой при HC/h = 2,5 м и b = 0,21 находим 0 = 2,55. Осадка фундамента будет равна:

n  (1- 2)            887,7  (1 - 0,32)

S =   0 =   2,55 = 0,03 м = 3,0 см.

  E                    3,14  21700

Средняя осадка для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами не должна превышать 10 см. Следовательно, условия

S  SU выполняется S = 3,0 см  SU = 10 см.

### Подбор молота для погружения свай

От правильности выбора дизель - молота зависит успешное погружение свай в проектное положение. В первом приближении дизель - молот можно подобрать по отношению веса его ударной части к весу сваи, которое должно быть для штанговых дизель - молотов 1,25 при грунтах средней плотности.

Минимальная энергия удара, необходимая для погружения свай определяется по формуле:

E = 1,75  a  FV, где:

а - коэффициент, равный 25 Дж/кН,

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН.

E = 1,75  25  609,6319 = 26671,3956 Дж

Пользуясь техническими характеристиками дизель - молотов подбирают такой молот, энергия удара которого соответствует минимальной. Возьмем трубчатый дизель - молот Ф - 859 с энергией удара 27 кДж. Полный вес молота Gh = 36500 Н, вес ударной части Gb = 18000 Н, вес сваи С7 - 30 равен 16000 Н. Вес наголовника принимаем равным 2000 Н. расчетная энергия удара дизель - молота Ф - 859:

ЕР = 0,4  Gh’  hm, где:

Gh’ - вес ударной части молота

hm - высота падения ударной части молота, hm = 2 м.

ЕР = 0,4  2  18000 = 14400 Дж.

Проверим пригодность принятого молота по условию:

Gh + Gb

   KM, где:

EP

Gh - полный вес молота

Gb - вес сваи и наголовника

KM - коэффициент, принимаемый при использовании ж/б свай равным 6.

(36500 + 16000 + 2000)

ЕР =  = 3,78 < G

14400

Условие соблюдаются, значит принятый трубчатый дизель - молот С - 859 обеспечивает погружение сваи С7 -30.

### Определение проектного отказа свай

Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в процессе производства работ. Если фактический отказ при испытании свай динамической нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность сваи может оказаться необеспеченной. Формула для определения проектного отказа имеет вид:

  A  EP                           m1 + 2  (m2 + m3)

SP =      , где:

K  FI / m  (K  FI / m +   A)           m1 + m2 + m3

 - коэффициент, применяемый для железобетонных свай  = 1500 кН/м2

A - площадь поперечного сечения ствола сваи, м

m - коэффициент, равный 1

K - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей способности сваи по расчету K = 1,4

EP - расчетная энергия удара [кДж]

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, [кН]

m1 - масса молота, [т]

m2 - масса сваи и наголовника, [т]

m3 - масса подбабка, [т]

 - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетонных свай 2 = 0.2

15000,0914,4                          3,65+0,2(1,8+0)

SP =      = 0,0016м = 1,6мм

(1,4609,63)/1(1,4609,63/1+15000,09)        3,65+1,8+0

## Список использованной литературы

- “Основания и фундаменты”	Берлинов МВ

- “Расчеты осадок и прочности оснований зданий и сооружений” Гольдштейн.МН

- “Справочник проектировщика”   	под ред. Трофименкова

- “Проектирование оснований и фундаментов”	Веселов ВА

- “Руководство по проектированию свайных фундаментов”

- Методические указания ”Примеры проектирования свайных фундаментов” Ющуба СВ

- СНиП 2.02.03 - 85 “Свайные фундаменты”

- СНиП 2.02.01 - 83 ”Основание зданий и сооружений”

# Технология строительного производства

## Введение

Земляные работы выполняются при постройке любого здания или сооружения и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи грунта называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего грунта - отвалом.

В гражданском и промышленном строительстве земляные работы выполняются при устройстве траншей и котлованов. Выполнение таких объемов работ возможно лишь с применением высокопроизводительных машин.

В современном строительстве широко применяются монолитные бетонные конструкции. Бетонные работы всё еще содержат ряд тяжелых и трудоемких процессов. В последнее время появились технические решения, направленные на снижение трудоемкости работ, повышение качества конструкции из монолитного бетона. Монолитные жилые и общественные здания придают большую выразительность районам, позволяют снизить стоимость строительства на 10 - 15%.

## Исходные данные

вырезано

Глубинный вибратор выбирают  по диаметру вибронаконечника, в зависимости от густоты армирования. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.

R - радиус действия вибратора.

Выбираем глубинный вибратор ИВ - 47. Показатели:

- Наружный диаметр корпуса - 76 мм

- Длина корпуса - 440 мм

- Радиус действия - 25 ~ 30 см

- Напряжение электродвигателя - 36 В

- Мощность электродвигателя - 1,2 кВт

- Длина гибкого вала - 3400 мм

- Масса вибратора - 39 кг

- Частота тока - 50 Гц

#### Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект

После определения ведущей машины комплекта кран - бадья и типа транспортных средств по сметной эксплуатационной производительности ведущей машины определяют количество транспортных средств, необходимых для бесперебойной доставки бетонной смеси на объект.

Число автотранспортных единиц в смену определяется по формуле:

КР  ПЭ       1,08  75

N =  =  = 6,67  7 машин.

ПА                12,1

КР - коэффициент, учитывающий резерв производительности ведущей машины, КР = 1,08

ПЭ - сметная эксплуатационная производительность ведущих машин, ПЭ = 75 м3 в смену,

ПА - сметная эксплуатационная производительность автотранспортной единицы, м3 в смену, определяется по формуле:

60  V  tCM  KB       60  3  0,885  8,2

ПА =  =  = 12,1

tЦ                               108,35

V - объем бетонной смеси, загружаемую в транспортную единицу, м3,

tCM - продолжительность смены - 8,2 часа,

KB - коэффициент использования транспортной единицы во времени, KB =0,885

tЦ - продолжительность транспортного цикла для транспортного средства:

2  L  60                   2  15  60

tЦ = tЗ +  + tР = 6 +  + 3,5 = 108,35 мин, [1 час 50 мин.]

VСР                        (15+20) / 2

tЗ - время загрузки транспортной единицы бетонной смесью на заводе, 6 мин.

L - расстояние перевозки от БСЦ, 15 км.

VСР - средняя скорость движения транспортной единицы в груженом (15 км/ч) и порожнем (20 км/ч) направлении.

V - объем смеси, перевозимой за одну поездку, м3

tР - разгрузка бетонной смеси из транспортной единицы в бадьи, 3,5 мин.

## Технико - экономические показатели

n

Ce = 1,08  (E0I + CM  n) + 1,5  (E0II + Зпл) + Эпл

i=1

E0I - стоимость единовременных затрат, 17,75

n

CM - суммарная стоимость

i=1

n - число механизмов

E0II - заработная плата в составе единовременных работ

Зпл - чистая заработная плата

n

Te = Етр   (МMГ  n + Ззатр.тр)

i=1

Етр - трудозатраты единовременных работ

МMГ - трудозатраты за 1 час работы механизма

Ззатр.тр - затраты труда из калькуляции

P

T0 = 

nэк

P - общий объем

nэк - количество тонн, смонтируемых за смену

n

nэк =  ni  qi  t  Kв

i=1

ni - циклы в час

qi - количество элементов в цикле

t - время в смену, 8,2 ч

Kв - коэффициент использования во времени

60

nэк =   tс  Kв

tц

S  60     S  60

tц = tс + tр +  + 

V1           V2

tс - время строновки

tр - время расстроновки

S - расстояние от завода до объекта

V1 - скорость груженого транспорта

V2 - скорость порожнего транспорта.

n  Синв  Т0

Пэ = Се  V + Ен   

i=1     Tг

Се - себестоимость монтажа,

V - общий объем,

Ен - коэффициент эффективности капитальных вложений,

Tг - время работы по году.

## Список использованной литературы

- “Бетонные работы”  Балицкий ВС

- “Технология монолитного бетона и железобетона”  Евдокимов

- “Технология строительного производства”  под ред. Вареника ЕИ

- “Справочник молодого арматурщика, бетонщика”  Ждановский БВ

- “Строительные краны. Справочник”  Сташевский ВП

- “Комплексная механизация в жилищном строительстве”  Ламцов ВА

- “Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве”  Казанока НС

- “Бетонные работы”  Афанасьев АА

- ЕНиР сборник 4, выпуск 1 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций.

- ЕНиР сборник 2, выпуск 1 “Земляные работы”

- ЕНиР сборник 12 “Свайные работы”

- Типовая технологическая карта на свайные работы и искусственное закрепление грунтов”

# Расчётно - конструктивный раздел

## Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных 		фундаментов для наружных стен

Ростверки под стенами кирпичных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства. Расчёт ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой Р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле:

q0  L

P =  , где:

a

L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, [м]

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка, 	[кН/м]

a - длина полуоснования эпюры нагрузки [м], определяемая по формуле:

______

3   Ep  Ip

a = 3,14      , где:

Ek  bk

Ep - модуль упругости бетона ростверка [МПа].

Ip - момент инерции сечения ростверка.

Ek - модуль упругости блоков бетона над ростверком.

bk - ширина стены блоков, опирающихся на ростверк.

bр  h3р    1,5  0,63

Ip =  =   = 0,027 м4

12             12

вырезано

# Экология и охрана природы

## Введение

Необходимость охраны окружающей Среды для блага человека возникла в результате отрицательных последствий деятельности самого человека. Ошибочные действия общества по отношению к природе часто приводят к непредсказуемым последствиям, в конечном итоге негативно обращающимися против самого общества и порождающего необходимость проведения мероприятий по охране природы. Развитие промышленного производства потребовало организации добычи огромного количества сырья, создание мощных источников энергии, что привело к истощению запасов целого ряда полезных ископаемых.

Вместе с сырьевой и энергетической проблемой возникла новая проблема - загрязнение окружающей Среды отходами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и т.д. Интенсивному загрязнению подвергается атмосфера, вода, почва.  Эти загрязнения достигли высоких уровней и угрожают не только растительному миру, но и здоровью самого человека.

Изменения, происходящие в природе в результате деятельности человека  приобрели глобальный характер и создали серьезную угрозу нарушения природного равновесия. Такое положение может стать препятствием на пути дальнейшего развития человеческого общества и даже ставят вопрос его существования.

## Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений

### Общие положения

Здания и сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительства. Меняется растительный покров - на смену уничтожаемому природному приходят искусственные посадки. Меняется режим испарения влаги. Средняя температура в районе застройки постоянно выше, чем вне ее.

Непродуманные технологии, организация и само производство работ определяют большие затраты энергии и материалов, высокую степень загрязнения окружающей среды. Процесс строительства является относительно непродолжительным. Взаимодействие здания или сооружения с окружающей средой, его характер и последствия определяется в период длительной эксплуатации. Отсюда вытекает важность этого периода в определении экономичности объекта, т.е. каким образом отразится на состоянии окружающей среды не только появление, но и его длительное функционирование.

В процессе проектирования необходим тщательный учет экономических последствий принимаемых решений. Экологический подход должен характеризовать проектирование, строительство, и эксплуатацию здания. При проектировании, в свою очередь, он должен быть выдержан при решении как объемно - планировочном, так и конструктивном; при выборе материалов для строительстве, при определении технологии возведения и т.д.

Усилия всех руководящих органов, как центральных, так и на местах, должны быть направлены на то, чтобы рачительное отношение к природе стало предметом постоянной заботы коллективов, руководителей и специалистов всех отраслей хозяйства, нормой повседневной жизни людей.

Практическое осуществление задач по охране окружающей Среды может быть успешным только при условии объединения усилий специалистов всех отраслей народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических проблем и знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и высшем учебном заведении. Таким образом, следует говорить о необходимости изучения и выявления экологических аспектов в любой деятельности человека, в том числе и об инженерной экологии, в рамках которой должны рассматриваться экологические аспекты деятельности отраслей промышленности и строительства. От специалистов - строителей зависит характер воздействия на окружающую среду гражданских и промышленных зданий и их комплексов - промышленных объектов, городов и поселков. Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно - сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85) уже предусмотрена разработка мер по рациональному использованию природных ресурсов. Природоохранные требования введены и в ряд других нормативных документов (СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.01.01-85 и др.).

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В строительной деятельности человека к таким мероприятиям следует отнести:

- градостроительные меры, направленные на экологически рациональное размещение предприятий, населенных мест и транспортной сети,

- архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных объемно - планировочных и конструктивных решений,

- выбор экологически чистых материалов при проектировании и строительстве,

- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств при добыче и переработке строительных материалов,

- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств,

- рекультивация земель,

- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв,

- меры по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных ресурсов,

- мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д.

Мерой успеха в достижении указанных целей являются экологические, экономические и социальные результаты. Экологический результат - это снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшение ее состояния. Он определяется снижением концентрации вредных веществ, уровня радиации, шума и других неблагоприятных явлений.

Экономические результаты определяют рациональное использование и предотвращение уничтожения или потерь природных ресурсов, живого и овеществленного труда в производственной и непроизводственной сферах хозяйства, а также в сфере личного потребления.

Социальный результат может быть выражен в повышении физического стандарта, характеризующего население; сокращении заболеваний; увеличении продолжительности жизни людей и периода их активной деятельности; улучшении условий труда и отдыха; сохранении памятников природы, истории и культуры; создании условий для развития и совершенствования творческих возможностей человека, роста культуры.

Место строительства жилого проектируемого дома выбрано жилом микрорайоне, удаленном от основного промышленного производства на семь километров, и расположенного с подветренной стороны. Рядом с домом запроектированы широкие автомагистрали, которые продуваются ветром, что обеспечивает обмен воздуха и отсутствие мест застоя воздуха.

Места стоянок автомобилей вынесены к основным автомагистралям и выведены из внутриквартальных стоянок, что обеспечит уменьшение загазованности в жилой зоне.

вырезано

Использованная литература:

- "Гражданская оборона"    Атамашок В.Т. Шрицев Л.Т.

- "Специальные вопросы архитектурно - строительного проектирования" Ильяшев А.С.

- СНиП II-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны"

# Summary

The designed residental house with built - in premises is located in the town of Seversk of Tomsk area. The built - in premises enter are the following:

- Barber's and Hairdresser's

- Traveling agency

- Shop

The residetnal house is protected in brick with a red front brick revtement, mineral - wadded warming and prefabricated ferro - concrete plates overlapping. The windows and doors are wooden. Floors are covered with linoleum. Ceramzit tighten has tighten has thickness of 10 mm. The apartments are equipped by a water drain, cold and hot water - supply, radio, TV and electricity. The apartments are completed with other utilities and electric furnases.

In the residental house a lift and refuse are projected. Ventilation is natural. It caries out with the aid of ventilation channels located in walls. In built - in premises special equipment is instaled. The bases are made on basis of piles (section 0.3 x 0.3 m, length 10 m, 7 m, 5 m). Monolitic reinforced rostwerk, on which up to a mark +- 0.000 m are mounted base blocks. Around the house concrete roads, ways, parking place covered with asphalt are made. The children's places are equipped with small architecture forms. Trees, bushes and grass are grown on the lawns.

# Оглавление

1. Архитектурно - строительный раздел

1.1 Общая часть

1.1.1 Исходные данные

1.2 Объемно - планировочное решение

1.2.1 Общее положение

1.3 Архитектурно - конструктивное решение

1.3.1 Фундаменты

1.3.2 Наружные стены

1.3.3 Перекрытия и покрытия

1.3.4 Перегородки

1.3.5 Окна и витражи - витрины

1.3.6 Двери

1.3.7 Полы

1.3.8 Отделка

1.3.9 Отопление

1.3.10 Водоснабжение

1.3.11 Канализация

1.3.12 Энергоснабжение

1.3.13 Радио

1.3.14 Телевидение

1.3.15 Телефонизация

1.3.16 Мусоропровод

1.4 Технико - экономические показатели

1.4.1 Технико - экономические показатели

1.5 Генеральный план

1.6 Список использованной литературы

2. Основания и фундаменты

2.1 Введение

2.2 Краткая характеристика проектируемого здания.

2.3 Инженерно- геологические условия строительной площадки

2.4 Сбор нагрузок на фундамент крайней стены

2.4.1 Постоянные нормативные нагрузки:

2.4.2 Временные нормативные нагрузки:

2.4.3 Постоянные нагрузки от конструкции:

2.4.4 Временные нагрузки

2.4.5 Определение количества свай в свайном фундаменте

2.4.6 Расчет осадки свайного фундамента

2.4.7 Подбор молота для погружения свай

2.4.8 Определение проектного отказа свай

2.5 Сбор нагрузок на фундамент средней стены

2.5.1 Определение нагрузок на внутреннюю стену

2.5.2 Постоянные нагрузки от конструкции

2.5.3 Временные нагрузки от конструкций:

2.5.4 Постоянные нагрузки от конструкции:

2.5.5 Временные нагрузки

2.5.6 Определение количества свай в свайном фундаменте

2.5.7 Расчет осадки свайного фундамента

2.5.8 Подбор молота для погружения свай

2.5.9 Определение проектного отказа свай

2.6 Список использованной литературы

3. Технология строительного производства

3.1 Введение

3.2 Исходные данные

3.3 Земляные работы

3.3.1 Выбор метода разработки грунта “недобора”

3.3.2 Калькуляция затрат труда и заработной платы на земельные работы

3.4 Технология забивки свай

3.4.1 Область применения

3.4.2 Организация и технология строительного процесса

3.4.3 Калькуляция трудовых затрат на свайные работы

3.5 Технология возведения монолитных железобетонных  фундаментов

3.5.1 Общие сведения

3.5.2 Техника безопасности

3.5.3 Армирование фундаментов

3.6 Бетонирование

3.6.1 Оборудование полачи и распределения бетонной смеси

3.6.2 Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

3.6.3 Укладка бетонной смеси

3.6.3.1 Область применения

3.6.3.2 Организация и технология строительного производства

3.6.3.3 Контроль качества и приемка работ

3.6.3.4 Уплотнение бетонной смеси

3.6.3.5 Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект

3.7 Технико - экономические показатели

3.8 Список использованной литературы

4. Расчётно - конструктивный раздел

4.1 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для наружных стен

4.1.1 Расчёт поперечных стержней

4.1.2 Расчёт на продавливание

4.2 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для внутренних стен

4.2.1 Расчёт поперечных стержней

4.2.2 Расчёт на продавливание

4.3 Список использованной литературы

5. Организация строительства

5.1 Обоснование срока строительства

5.2 Составление ведомости объёмов и трудоёмкости работ.

5.3 Расчёт и построение сетевого графика.

5.4 Разработка генерального плана

5.4.1 Проектирование расположения подъемно - транспортного оборудования и  подкрановых путей

5.4.2 Расчет опасных зон действия кранов

5.4.3 Расчёт площадей временных подкрановых складов

5.4.4 Расчёт временного водоснабжения

5.4.4.1 Расчёт диаметров водопроводных труб

5.4.5 Временное электроснабжение

5.4.6 Проектирование административно - бытовых зданий

5.5 Список использованной литературы

6. Экономика

7. Экология и охрана природы

7.1 Введение

7.2 Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений

7.2.1 Общие положения

7.3 Охрана труда в строительстве.

7.3.1 Расчёт административно - бытовых помещений

7.4 Список использованной литературы

8. Гражданская оборона

8.1 Введение

8.2 Использование подвального помещения под радиационные укрытия

8.3 Расчет противорадиационной защиты

8.4 Использованная литература:

9. Summary

10. Оглавление